附件1：

“安利杯”北京市第一届手语风采大赛方案

手语是听障残疾人表达思想、进行交流的重要工具。据统计我国现有听力障碍残疾人2057万。经过多年的努力，中国手语的研究、推广工作成果显著，特别是2008年奥运会、残奥会以后，北京市各窗口行业、大学生志愿者及社会团体志愿者均自发开展了有针对性的手语培训，手语受众人群正在逐年递增。手语优美舒展的表达方式不仅应用在与聋人的日常交流中，更成为许多行业提高团队凝聚力，净化员工心灵，提高员工素质的重要手段。

为贯彻国务院下发的《无障碍环境建设条例》，推动首都信息交流无障碍，践行北京精神，在首都营造扶残助残、关爱听障残疾人的良好氛围，市残联、市残疾人福利基金会将于近期举办“安利杯”北京市第一届手语风采大赛。活动方案如下：

一、活动名称及口号

（一）活动名称：“舞动双手 沟通心灵”——“安利杯”北京市第一届手语风采大赛

（二）活动的口号：

1.用双手架起心与心沟通的桥梁

2.人人学手语，交流无障碍

3.手舞轻扬 博爱无声

4.舞动双手 传递真情

二、大赛主办单位

北京市委宣传部（拟邀请）

北京市交通委（拟邀请）

北京市教委（拟邀请）

北京市残疾人联合会

北京市商业联合会

北京市志愿者联合会

北京狮子会

三、大赛承办单位

北京市残疾人福利基金会

三、参赛队伍组建

比赛采取个人和团体两种形式进行，团体人数3-15人。

参赛个人：各窗口行业、高校大学生、社会志愿者。

参赛团队：

1.窗口行业：交通（公交、地铁）、邮局、医院、海关、银行、公园、社区、文化场所（图书馆、博物馆、展览馆、电影院、艺术馆）

2.首都高校

3.其他单位：安利公司、平安保险、狮子会等。

四、大赛总体安排

（一）日程表

本届手语大赛日程分为五个阶段

| 序号 | 阶 段 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初赛前培训 | 10月 | 培训参赛队员 介绍比赛流程 |
| 2 | 新闻发布会 | 11月 | 向社会公布报名方式 |
| 3 | 初 赛 | 11月 | 分赛区初赛 |
| 4 | 决赛铺垫 | 11月 | 决赛选手培训及 流程彩排 |
| 5 | 决 赛 | 12月 | 决赛 |
| 6 | 决赛后推广 | 12月 | 媒体宣传 |

（二）赛前培训（只针对窗口行业团体参赛队）

1.时间：11月

2.地点：北京市残疾人活动中心四层多功能厅

3.内容：中国手语日常会话

4.教师：聘请聋校教师开展培训

5.课时：赛前集中培训三次（一次半天）

（三）初赛

1.时间：11月底

2.地点：北京市残疾人活动中心四层多功能厅

3.比赛流程：

（1）选手抽签

（2）比赛

（3）评委打分

（4）公布比赛结果

4.初赛比赛形式

a. 个人（团体）展示

b. 手译

c．口译

5.比赛要求：

（1）个人展示要求用手语介绍自己，手口同步，时间不超过2分钟。团体展示要求用手语的表现形式进行演绎，形式不限。时间不超过5分钟。

（2）手译：用手语打出汉语。

（3）口译：看手语翻译出聋人表达的意思。

（4）团体赛手译由参赛队选派1名选手进行比赛。

6. 个人评分标准：

准确、流畅、同步、仪态    四项各25分

7. 团体评分标准：

准确、流畅、同步、仪态台风、形式创新  五项各20分

8.命题范围：《中国手语日常会话》(华夏出版社，2006)

通过初赛确定进入决赛选手：个人10名，团体10队。

（四）决赛铺垫

1.抽签、彩排

（1）时间：11月底

（2）地点：北京市残疾人活动中心四层多功能厅

（五）决赛

1.时间：12月初

2.地点：北京商务会馆

3.比赛流程：

（1）比赛

（2）评委打分

（3）公布比赛结果

（4）颁奖仪式

4.比赛形式：

（1）自我展示；（2）手译；（3）口译。

5.比赛要求：

（1）个人展示：要求用手语介绍自己，手口同步，时间不超过2分钟。团体展示：要求用手语的表现形式进行演绎，演绎形式不限。时间不超过5分钟。

（2）手译：用手语打出汉语。

（3）口译：看手语翻译出聋人表达的意思。

6.个人评分标准（同初赛要求）

7.团体评分标准（同初赛要求）

8.命题范围：《中国手语日常会话》、《中国手语》

五、奖项、奖励

（一）个人

1.一等奖一名，价值1000元奖品

2.二等奖二名，价值800元奖品

3.三等奖三名，价值500元奖品

（二）团体

1.一等奖一名，价值2000元奖品

2.二等奖二名，价值1500元奖品

3.三等奖三名，价值1000元奖品

（三）纪念奖：未获奖参赛人员和团队，均可获得纪念品。

(四)优秀组织奖：三名，针对团体颁发荣誉铜牌和证书。

六、媒体宣传

北京日报、北京晚报、北京晨报、京华时报、新京报、法制晚报、新浪公益频道、中国残疾人网、北京青年报慈善周刊、BTV《手语新闻》、北京社区报、劳动午报、BTV新闻频道、BTV公益频道、人民政协报、华夏时报、北京人民广播电台新闻频道、北京人民广播电台城市管理广播、新华社、中新社、京郊日报、劳动就业报、千龙网、首都之窗、交通广播、中国残疾人杂志、工人日报、北京市残联网站、市残疾人福利基金会网站、《挚友》杂志、《圆梦》杂志等媒体进行宣传报道。