## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 轮椅模拟训练系统等经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人辅助器具资源中心
项目负责人 |  | 刘莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64100041
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 19.3176 |  | 19.2176 |  | 10 |  | 99.48% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 19.3176 |  | 19.2176 |  | — |  | 99.48% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中心作为北京2022年冬残奥会对外接待展示窗口单位，为了提升服务残疾人的能力，更好的展示首都北京残疾人发展成果，提升宣传讲解的质量，增强参观人员的体验感和互动感，决定购买轮椅模拟训练系统和无线讲解器设备。 | [5 empty] | 目标1：让轮椅使用者能够充分体验各种特殊场景的使用效果。目标2：为下肢行动障碍人群进行轮椅适配训练，进一步提升辅具适配能力。 目标3：提升了服务残疾人的能力，更好的展示首都北京残疾人发展成果，提升宣传讲解的质量，增强参观人员的体验感和互动感，
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 采购数量 |  |  | 2套 | 2套 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 设备质量合格率 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 产品交付使用完成率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 成本 指标 | 设备采购经济性 |  |  | ≤19.3176万 | 19.2176万 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传讲解的质量，增强参观人员的体验感和互动感，提高辅具评估的科学性和准确 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 14 |  | 指标设置较宽泛
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | ≥4年 | 可持续使用≥4年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.95