## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 残疾人辅具事业发展项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人辅助器具资源中心
项目负责人 |  | 刘莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64100041
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 179.533 | 111.6615 |  | 101.9778 |  | 10 |  | 91.33% |  | 9.1328
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179.533 | 111.6615 |  | 101.9778 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕京津冀一体化战略，加强辅具队伍人才建设，提升辅具服务水平。为了让残疾人群体有更多的获得感、幸福感，中心进一步加强辅具宣传、创新研发工作，并对辅具服务关键环节进行监督监察，确保能够为残疾人提供专业的辅具服务，让辅具政策惠及到更多的残疾人。 | [5 empty] | 目标1：实现残疾人全面小康，发挥了辅助器具的桥梁支撑作用。目标2：贯彻落实辅具服务补贴政策，用互联网+理念，打通服务的最后一公里，让残疾人像网购一样方便。目标3：加强辅具队伍人才建设、机构建设，不断提升辅具服务水平。进一步加强辅具宣传、创新研发，对辅具服务关键环节进行监督监察，确保能够为残疾人提供专业的辅具服务，让辅具政策惠及到更多的残疾人。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 全市有需求持证残疾人辅具适配率 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 组织评估人员、基层辅具专业人员等培训 |  |  | ≥2期、1-5天/期、约150人 | 完成培训2期;共培训186人次;会期8天 | 5 |  | 5
|  |  | 对平台产品价格、质量进行抽检 |  |  | ≥3家企业、700件产品 | 抽查辅具平台68余家企业6类772种产品价格;抽查平台9家企业14款81项辅具产品质量。 | 5 |  | 5
|  |  | 参加福祉博览会，开展辅具宣传。 |  |  | 印制宣传手册约2.2万册 | 编印下发新版《北京市辅助器具便民服务手册》大本10000册、小本30000册。 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 组织各级各类辅具人才培训 |  |  | 培训课程≥5门 | 培训课程大于20门 | 5 |  | 4.6 |  | 指标不够合理
|  |  | 对平台产品价格、质量、使用情况和满意度进行抽检 |  |  | 达到相关国家、行业标准，出具相应报告 | 出具价格报告、质检报告以及满意度调查报告 | 3 |  | 3
|  |  | 培训媒体报道次数、覆盖区县 |  |  | ≥4次，≥80% | ≥4次，≥80% | 2 |  | 2
续上页 | 续上页 | 续上页 | 辅具政策和业务宣传 |  |  | 借助资讯栏目和便民手册等，让更多的人了解到辅具平台、辅具知识、提高辅具社会认知度。 | 2021年7.3万人申请辅具，申请辅具总件数11万件。 | 4 |  | 3.8 |  | 指标不够明确
|  | 时效 指标 | 福祉博览会相关活动 |  |  | 10月底完成 | 10月15-17日完成 | 4 |  | 4
|  |  | 培训类业务 |  |  | 9月底完成 | 11月底 | 4 |  | 3.5 |  | 疫情原因调整
|  |  | 质量抽检、辅具个案适配、评估人员培训 |  |  | 11月底完成 | 12月底前完成 | 4 |  | 3.7 |  | 指标不够具体
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 111.66万 | 101.98万 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过制定辅具扶持政策，提升残疾人群体获得辅具的质量和数量，从而带动辅具产品、辅具服务等生活服务业产业的发展。 |  |  | 通过执行落实辅具政策，加大培训人员对辅具知识、平台政策知晓率、提升服务残疾人能力水平。辅具政策宣传影响逐步扩大，平台产品监管手段和能力进一步加强。让残疾人有更多的获得感和幸福。 | 2021年7.3万人申请辅具，申请辅具总件数11万件。 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 把党的好政策和关心关爱传递到残疾人手中，保障残疾人作为说是群体的切身利益，精准帮助残疾人，弱有所扶，促进社会和谐发展。 |  |  | 把党的好政策和关心关爱传递到残疾人手中，保障残疾人作为弱势群体的切身利益，精准帮助残疾人，弱有所扶，促进社会和谐发展。 | 2021年7.3万人申请辅具，申请辅具总件数11万件。 | 10 |  | 9.5 |  | 指标过于宽泛
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | ≥85% | ≧90% | 2 |  | 2
|  |  | 接受服务残疾人 |  |  | ≥85% | ≧90% | 5 |  | 5
|  |  | 基层残联、辅具服务人员满意度 |  |  | ≥85% | ≧95% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.2328