## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 无障碍设施和安全隐患消除尾款
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）
项目负责人 |  | 顾锦荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.529 | 31.0162 |  | 31.0162 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.529 | 31.0162 |  | 31.0162 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）办公楼设备设施年久失修，事业单位改革后随工作职能调整开展盲医考培训、盲医考职称评审等业务，需要直接服务盲人群体，部分设施存在隐患，拟对办公楼部分地面、卫生间等进行无障碍改造、照明设施节能改造，消除安全隐患，该项目为跨年项目，项目总金额78.309815万元，2023年申请首付款31.016244万元。余款2024年支付。 | [5 empty] | 通过对办公楼部分地面、卫生间等进行无障碍改造、照明设施节能改造，消除了中心安全隐患，确保中心办公楼正常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程个数 |  |  | ＝1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 完工时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 项目改造成本 |  |  | ≤31.016244万元 | 31.016244万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足使用需求保障人数 |  |  | ≥37人 | 37人 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥4年 | 4年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100