## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 北京市残疾人职业康复和托养服务中心大楼项目经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市残疾人联合会 |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人联合会
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 8567.473245万
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 8567.473245万
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
1.完成“职业康复和托养服务中心”项目电力增容改造、电费分级工作。 2.完成项目设计方案向规划局申报及审批、园林局申报、消防意见咨询及外线条件接口确定。 3.完成初步设计概算、施工图设计及相关审查。 4.完成报财政评审工作，确定最终项目预算。 5.完成施工图预算清单编制、招标公示、施工招标、确定施工单位。 6.完成建筑主体拆除及结构土建改造工作 7.保障大楼水、暖、电等基础运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建筑、改造、修缮面积 |  | 33206平米
[6 empty] | 建筑、改造、修缮数量 |  | 1处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 各项工作按照相关标准执行 |  | 达到预期目标
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成初步设计，报消防局审批图纸 |  | 1月前
[6 empty] | 完成初步设计概算、初步设计审查 |  | 2月底前
[6 empty] | 完成施工图设计、审查，并提交最终设计成果 |  | 3月底前
[6 empty] | 完成报财政评审 |  | 4月底前
[6 empty] | 施工图预算清单编制、招标公示、施工招标、确定施工单位 |  | 7月底前
[6 empty] | 完成建筑主体拆除及结构土建改造工作 |  | 12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 8567.473245万
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、服务能力 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标