## 业务保障经费
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 残疾人康复服务业务保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人康复服务指导中心
项目负责人 |  | 刘斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64639030
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.2045 | 254.1768 |  | 250.4239 |  | 10 |  | 98.52% |  | 9.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.2045 | 254.1768 |  | 250.4239 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对各类残疾儿童提供精准康复评估、训练及心理康复等阵地康复服务，并达到预期产出和效果； 目标2：确保社区指导及康复活动顺利进行，并达到预期产出和效果； 目标3：确保定点民办残疾人康复机构指导和活动顺利进行，并达到预期产出和效果。 目标4：确保北京市残疾人心理健康热线项目顺利进行，并达到预期产出和效果。 | [5 empty] | 为各类残疾儿童提供精准康复评估、训练及心理康复等阵地康复服务，确保社区指导及康复活动，定点民办残疾人康复机构指导，北京市残疾人心理健康热线项目等活动顺利进行，并达到预期产出和效果。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 残疾人心理健康热线服务 |  |  | 1、电话咨询、面询服务人数：按照服务合同要求完成；2.在市残联信访室值班天数：19日；3.各类宣传活动次数：不少于49次。 | 1、电话咨询、面询服务人数：2021年已按服务合同要求完成，包括：电话咨询3069人次，面询190人次； 2.在市残联信访室值班天数：21日； 3.各类宣传活动：已按合同完成68次（此项目为跨年项目2020.7-2021.7）。 | 3 |  | 3
|  |  | 基层人才队伍培养 |  |  | 1.举办4期各区残联康复工作相关负责人及业务骨干参加的培训班，每期80人。共320人。2.定点民办康复机构骨干教师继续教育培训：100人，3天。3.保健医培训：定点机构保健医常规培训（全市定点机构保健医70人左右，共计培训3天，每天按8课时计算）。 | 2021年7月7日、15日、21日、28日各举办社区康复业务培训班1期，每期参训人数85人，共340人。残疾儿童定点机构基层人才队伍培养人数336人（包括民办康复机构骨干教室继续教育人员，保健医培训人员,机构专题指导人数）。机构交流3期；实地指导10次 | 3 |  | 3
|  |  | 六一儿童节慰问 |  |  | 计划对2000名持证残疾儿童进行慰问 | 完成1796名残疾儿童慰问 | 3 |  | 3 |  | 部分儿童未办理北京银行卡，放弃领取；人员死亡无法领取。
|  |  | 专用设备购置 |  |  | 购置康复机器人和互动一体机5台 | 下肢外骨骼机器人1台；康复教学机器人1台；儿童康复机器人1台；多媒体互动系统1台；小南听说系统1套（共10台） | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 残疾人心理健康热线项目质量 |  |  | 产出达到预期目标。要求从事过残疾人心理卫生工作的机构、参与服务的心理咨询师资质人具体做本项目。 | 1、产出已按实际合同完成全部内容。 2、项目承接机构已开展6年残疾人心理卫生服务。 3、心理咨询师资质：参与服务的心理咨询师均具有国家心理咨询师二级执业资格认证。 | 4 |  | 4
续上页 | 续上页 | 续上页 | 基层人才队伍培养 |  |  | 1.机构骨干教师继续教育：考试合格率：≥80%；培训满意率：≥80%。2.保健医培训：考试合格率：≥80%；培训满意率：≥80% | 达到预期目标 | 4 |  | 4
|  |  | 六一儿童节慰问 |  |  | 确保慰问金拨付到位 | 100% | 4 |  | 3
|  |  | 其他项目质量 |  |  | 产出达到预期目标。 | 达到预期目的 | 4 |  | 3 |  | 绩效目标太模糊
|  | 时效 指标 | 残疾人心理健康热线服务 |  |  | 2021年12月底前完成 | 已于2021年12月底前完成 | 3 |  | 3
|  |  | 基层人才队伍培养 |  |  | 年度内 | 继续教育分别于2021年10月的15号，19号,20号完成；保健医培训2021年11月17-19日完成 | 3 |  | 3
|  |  | 六一儿童节慰问 |  |  | 按照时间节点6月上旬前完成 | 2021年6月2日完成 | 3 |  | 3
|  |  | 专用设备购置 |  |  | 2021年9月底前完成 | 2021年9月底前完成 | 3 |  | 3
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 254.176774万元 | 250.423894万元 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，有部分培训没有举办，节省了培训费及差旅费、专家劳务费用等费用
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人心理健康水平 |  |  | 得到提升 | 1、热线电话咨询服务和面询服务均有记录可查，可反映残疾人通过咨询服务，稳定了焦虑情绪，心理状态均得到了一定程度的改善； 2、项目的设立为有心理咨询需求的残疾人提供了较为便捷、专业和有效的问题解决渠道，降低了残疾人因心理问题带来的伤害和损失比例，项目投入产出比较高； 3、受益人整体满意程度较高。通过回访结果显示（满分均为5分），受益人反馈服务人员态度打分均分为5分，服务人员专业程度打分均分为5分，服务整体满意度为4.8分，整体看来该项目满意度高，部分受益人希望能够延长咨询时间 | 15 |  | 15
|  |  | 康复机构的整体服务水平 |  |  | 得以提升 | 达到预期目标 | 15 |  | 14 |  | 支持材料不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对心理咨询的满意度 |  |  | 85% | 残疾人对心理咨询的满意度达到90% | 5 |  | 5
|  |  | 中心在训儿童家长对服务、训练满意度 |  |  | 85% | 95%以上 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.85