## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人康复服务业务保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人康复服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 136.6753 | 109.9203 |  | 104.1505 |  | 10 |  | 94.75% |  | 9.4751
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 136.6753 | 109.9203 |  | 104.1505 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过残疾儿童日常康复教学，保证中心业务开展。通过提高康复教学质量，提升业务人员的服务能力和教学水平，改善大众对残疾儿童的认识和理解，创建更加包容的社会环境。 目标2：通过提高听力语言康复科在训听障儿童的认知、运动、生活自理、社会交往和适应能力，改善听障儿童家长对康复理念和康复训练水平的认识，加强科室康复教师服务能力和培养阵地康复队伍专业素养，宣传听障儿童康复知识和成果。通过展示北京市特殊儿童康复机构的康复水平和服务质量，加强北京市各机构间的沟通和交流，展示残疾儿童康复训练的成果，推动全市特殊儿童康复工作的整体水平，提高全社会对残疾儿童的关心与关注。 目标3：通过保证训练环境清洁安全，提升专业水平；通过残疾儿童提供高质量服务，提高家长满意度。 目标4：提高成年残疾人康复服务水平。 目标5：确保定点民办残疾儿童康复机构康复服务和活动顺利进行，并达到预期产出和效果。 | [5 empty] | 1.完成了日常康复训练教学任务，确保了中心阵地业务开展。提高了康复教学质量，提升了业务人员的专业能力和水平，营造了更加包容的社会环境。2.开展了残疾儿童定点机构的各类交流展示和研讨工作，提升了机构服务水平和一线工作人员的综合素质，推动全市整体服务水平。3.提高了康复技术水平更好的为残疾人服务。4.完成了定点民办残疾儿童康复机构康复服务活动的举办。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童定点机构专业提升服务次数 |  |  | ≥19次 | 19次 | 10 |  | 10
|  |  | 残疾儿童主题教学及宣传活动次数 |  |  | ≥6次 | 7次 | 10 |  | 10
|  |  | 六一儿童节慰问人数 |  |  | ≥1295人 | 1295人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 慰问金拨付到位率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 六一儿童节慰问成本 |  |  | ＝300元/人·次 | 300元/人·次 | 5 |  | 5
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | ≤109.92028万元 | 104.150538万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强残疾儿童康复效果 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.4751

## 口径说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 与预算一体化平台项目申报名称保持一致（以公开13表为准）
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 本级部室名称/事业单位名称（公开为准）
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2024年初预算批复数 | 2024年全年预算调整后金额 |  | 年初项目截至到2024年底的实际执行数， 2024年追加项目截至到2025年4月底执行数 |  | 10 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 金额全部万元保留六位 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
调整项目以调整表为准，未调整项目按财政公开批复
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.2024年中进行了预算调整的项目，按前期填报的绩效目标调整表。如果调整表有错误一同修改提交。 2.未调整预算和追加的项目按财政批复的绩效目标表。 |  |  |  |  | 1.预算批复后没有进行调整的项目，按照绩效目标表中的权重填写自评分值； 2.预算批复后进行了调整的项目，分值按照北京市项目支出绩效自评管理办法，绩效指标的权重分配一级指标资金执行10分，产出指标50分，效益指标30分和满意度指标10分填写。
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 社会效益指标
经济效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 总分值为100分是否合理 |  | 得分加总是否准确
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。