## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年残疾人社会保障和就业服务工作经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心
项目负责人 |  | 顾锦荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 566.9772 | 560.2612 |  | 530.9981 |  | 10 |  | 94.78% |  | 9.48
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 566.9772 | 560.2612 |  | 530.9981 |  | — |  | 94.78% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展按比例安排残疾人就业情况审核、残疾人职业康复劳动、职业指导和培训、大学生助力计划等项目，加强残疾人社会保障和就业工作宣传力度，进一步提升残疾人、残疾人工作者的综合素质和能力，规范助残基地、职康站管理和建设，出台喘息式托养规范和标准，进一步扩大就业渠道和范围，利用“互联网+”等服务模式，为残疾人、用人单位、机构提供多元化、精细化的就业服务。 | [5 empty] | 完成按比例安排残疾人就业情况审核、残疾人职业康复劳动、职业指导和培训、大学生助力计划等项目，加强残疾人社会保障和就业工作宣传力度，进一步提升了残疾人、残疾人工作者的综合素质和能力，规范助残基地、职康站管理和建设，出台喘息式托养规范和标准，进一步扩大就业渠道和范围，利用“互联网+”等服务模式，完成为残疾人、用人单位、机构提供多元化、精细化的就业服务。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 全市支持性就业政策培训、就业辅导员培训 |  |  | 200人次 | 160人次 | 1 |  | 0.6 |  | 第一阶段培训线下服务受疫情影响，培训案例、培训生源不足。
|  |  | 全市支持性就业专家督导 |  |  | 180人次 | 180人次 | 1 |  | 1
|  |  | 大学生就业服务活动 |  |  | 2场 | 2场 | 1 |  | 1
|  |  | 创业残疾人示范提升培训 |  |  | 35人*2次 | 31*1次+35人*1次 | 1 |  | 0.9 |  | 无法准确预估残疾人时间安排。
|  |  | 举办残疾人专场招聘会 |  |  | 1-2场 | 2场 | 1 |  | 1
|  |  | 残疾人创业展示项目优化培训 |  |  | 44人 | 44人 | 1 |  | 1
|  |  | 残疾人创业服务专家指导跟进 |  |  | 32次 | 19次 | 1 |  | 0.6 |  | 原因：1.受疫情严重影响导致创业指导服务次数骤降；2.残疾人创业项目多分散在郊区，距离专家较远，接受服务不便。 措施：进一步改进服务方式，线上服务与线下服务。
|  |  | 全市基础教育阶段7－14岁北京籍残疾儿童 |  |  | 4100名 | 4116名 | 1 |  | 1
|  |  | 全市公办特教学校（院）教师 |  |  | 1600名 | 1475 | 1 |  | 0.9 |  | 实际需慰问教师人数比预算人数少。
|  |  | 部分承担融合教育的普通学校教师 |  |  | 1200名 | 1241 | 1 |  | 1
|  |  | 覆盖领域 |  |  | 16个区 | 16个区 | 1 |  | 1
|  |  | 核定用人单位数量 |  |  | 约2.6万家 | 2.95万家 | 1 |  | 1
|  |  | 核定残疾人数量 |  |  | 约7.6万人 | 9.02万人 | 1 |  | 1
|  |  | 组织选手参加全国残疾人职业技能竞赛 |  |  | 12人 | 9 | 1 |  | 0.8 |  | 全国残疾人岗位精英赛，每年竞赛项目3到4个，每项目参加人数上限3人，2021年岗位精英赛设置3个竞赛项目参数选手上限9人，北京市残联按4项目上限12人计划竞赛，因此产生偏差，未来将加强与中残联竞赛相关部门沟通，更加精准做出预算。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 对参加全国残疾人职业技能竞赛的选手进行赛前专项培训 |  |  | 12人 | 9 | 1 |  | 0.8 |  | 2021年全国残疾人岗位精英赛设置3个竞赛项目参数选手上限9人，组织参加赛前强化培训选手因此为9人，产生偏差为无法预估第二年具体项目和参加人数上限，今后加强与中残联竞赛相关部门沟通，精准做出预算。
|  |  | 职业技能提升培训 |  |  | 300人次 | 548人次 | 1 |  | 1 |  | 2021年职业技能提升培训开展中，因残疾人参与积极性较高，为扩大培训覆盖范围，更多的让首都残疾人参与职业技能提升培训，提高技能水平，促进就业增收，因此在预算范围内，提高了培训人数，未来将做好前期调研工作，摸清残疾人需求，精准提供培训服务。
|  |  | 制作北京市残疾人职业技能培训（非遗）基地标识牌 |  |  | ≥30块 | 28 | 1 |  | 0.8 |  | 2021年实际申报市级残疾人培训基地机构不及预期，未来加强基地的服务管理，鼓励更多社会机构参与残疾人职业机能培训。
|  |  | 职业技能提升培训督查审核 |  |  | ≥7000人次 | 8147人次 | 1 |  | 1 |  | 2021年度职业技能提升培训，北京市各区残疾人踊跃参加，经与市人社相关部门沟通并得到许可，培训人数可增加25%左右，因此截至21年12月31日两家第三方审核人数均超过计划审核数量，但符合协议约定审核人数，在以后的提升培训中将严格执行计划培训数量，加强与区级培训部门沟通，确保培训保质保量完成。
|  |  | 绩效考核及审计职康站 |  |  | 90家 | 90家 | 1 |  | 1
|  |  | 送服务上门职康站 |  |  | 100家 | 100家 | 1 |  | 1
|  |  | 新建职业康复劳动项目及帮扶性就业基地 |  |  | 15家 | 16家 | 1 |  | 1
|  |  | 帮扶性就业基地及职康站标识牌 |  |  | 20块 | 20块 | 1 |  | 1
|  |  | 爱立方产品及残疾人技能展示 |  |  | 3次 | 3次 | 1 |  | 1
|  |  | 慰问残疾儿童数 |  |  | 4100名 | 4116名 | 1 |  | 1
|  |  | 慰问教师数 |  |  | 2800名 | 2716名 | 1 |  | 1 |  | 实际需慰问教师人数比预算人数少。
|  | 质量 指标 | 招聘洽谈初步达成就业意向占求职者人数的比例 |  |  | ≥20% | ≥20% | 1 |  | 1
|  |  | 就业辅导员培训合格率 |  |  | ≥90% | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 残疾人大学生就业率 |  |  | ≥90% | 93% | 1 |  | 1
|  |  | 创业残疾人示范提升培训出勤率 |  |  | ≥85% | 94.29% | 1 |  | 1
|  |  | 残疾人创业展示项目优化培训出勤率 |  |  | ≥85% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 支持项目质量 |  |  | 符合目标及支持标准 | 符合经费审批流程及发放标准 | 1 |  | 1
|  |  | 支持项目完成质量 |  |  | 达到预期指标 | 在规定时间内将资金全部发放慰问对象 | 1 |  | 1
|  |  | 对2020年全市残疾人就业审核情况进行监督检查 |  |  | 2万人 | 如期开展用人单位安排残疾人就业情况的培训、组织和宣传，完成了审计检查 | 1 |  | 1
续上页 | 续上页 | 续上页 | 通过全国残疾人职业技能竞赛赛前培训，有效提升技能水平 |  |  | 培训出勤率不低于90％ | ＞90% | 1 |  | 1
|  |  | 绩效考核及审计工作规范性、准确性 |  |  | 符合绩效考核办法、审计准则，真实反映职康站发展水平及经费使用问题 | 完成 | 1 |  | 1
|  | 时效 指标 | 全国助残日专场招聘会 |  |  | 5月底前 |  | 1
|  |  | 残疾人大学生专场招聘会 |  |  | 9月 | 9月 | 1 |  | 1
|  |  | 全部支持性就业培训任务 |  |  | 12月底 | 11月底 | 1 |  | 1
|  |  | 全部支持性就业专家督导 |  |  | 12月底 | 11月底 | 1 |  | 1
|  |  | 残疾人大学生就业服务 |  |  | 12月底 | 12月底 | 1 |  | 1
|  |  | 创业残疾人示范提升培训活动 |  |  | 2021年10月底前 | 2021年10月20 | 1 |  | 1
|  |  | 残疾人创业项目展示 |  |  | 2021年10月底前 | 2021年6月底 | 1 |  | 1
|  |  | 残疾人创业服务专家指导跟进 |  |  | 2021年10月底前 | 2021年12月上旬 | 1 |  | 1
|  |  | 实施考核监督时间进度 |  |  | 当年4月-10月 | 2021年4月-10月 | 1 |  | 1
|  |  | 9月底前完成审核系统调整与优化、审计检查、审核材料印刷、审核数字证书更新等有关工作 |  |  | 达到预期目标 | 9月底前 | 1 |  | 1
|  |  | 项目进度 |  |  | 12月底 | 12月底 | 1 |  | 1
|  |  | 根据全国残疾人职业技能竞赛工作和职业技能培训基地评估工作安排，预计在12月底完成全部经费支出 |  |  | 12月底前 | 12月31日前支出相应经费 | 1 |  | 1
|  |  | 绩效考核及审计 |  |  | 2021年11月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 送服务上门 |  |  | 2021年11月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 566.9772万元 | 530.998092万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业服务能力 |  |  | 提高为残疾人和用人单位提供求聘招聘、职业指导等就业服务能力，提升精细化就业服务水平 | 有所提升 | 2 |  | 1.8 |  | 完成值不明确。
|  |  | 残疾人支持性就业工作 |  |  | 有所提升 | 培训满意度较高，支持性就业就业率上升至25% | 1 |  | 0.8 |  | 指标值设立不明确。
|  |  | 残疾人大学生就业服务工作 |  |  | 有所提升 | 残疾人大学生实现较高质量、较为充分就业 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
|  |  | 残疾人创业能力 |  |  | 得到提升 | 达到预期 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
|  |  | 展示项目优化培训残疾人的项目设计，可行性，可操作性 |  |  | 得到增强 | 达到预期 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
|  |  | 数万名残疾人职工通过就业融入社会、回归社会，以平等姿态参与社会活动，提高社会地位，实现平等、参与、共享的目标 |  |  | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
|  |  | 农村残疾人科技致富能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 在全社会展示残疾人自强不息的拼搏精神和技能水平，促进全社会树立现代文明社会新残疾人观，营造扶残助残的社会氛围 |  |  | 有所提升 | 在2021年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛中北京市共有9名选手参赛。比赛中选手们顽强拼搏，获得了无人机操控项目第四名，网络信息安全项目第六名和第十二名的成绩，另有2名选手获得优秀技能奖，1名选手获得锐意拼搏奖 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
|  |  | 残疾人通过参与竞赛，发放奖金鼓励，提升职业技能水平，为就业创业奠定基础 |  |  | 有所提升 | 对2020年岗位精英赛获奖选手按规定奖励20万元余元，鼓励更多残疾人技能选手提高技能水平，启动带动和引领残疾人参加培训参与竞赛的积极性 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
|  |  | “爱立方”品牌社会影响力 |  |  | 得到提升 | 达到预期目标 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
|  |  | 防范职康站运营风险 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 3 |  | 2.8 |  | 指标值设立不明确。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人和用人单位对招聘洽谈满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 创业残疾人示范提升培训满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 残疾人创业展示项目优化培训满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 残疾儿童及教师满意度 |  |  | ≥85% | 99.71% | 2.5 |  | 2.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.68