## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 盲按中心机构运行保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心
项目负责人 |  | 顾锦荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.584 | 18.9925 |  | 18.992 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.584 | 13.584 |  | 13.5835 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 11 | 5.4085 |  | 5.4085 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 创造良好工作环境，提高服务对象满意度，保障无障碍办公楼正常运行。1.办公楼及无障碍设施维修（地下车库排水管道改造、伸缩门维修维护、电线线路及灯具维修维护、上下水管线维修等楼内设施改造）；2.办公楼及无障碍设施运行维护，如维护中央空调、电梯正常使用，消防灭火器年检、更换等；3.公共设施设备维修保养费（包括垃圾清运、化粪池清掏、配电电路消防设施维护及管理费）；4.消防烟感报警系统及设备、线路改造；5.互联网接入；6.以前年度合同尾款按时支付。 | [5 empty] | 全年保障了中心职工拥有一个安全、稳定和良好的工作环境，中心职工对中心机构运行保障工作较为满意。1.委托相关物业管理公司按合同约定对办公楼相关设施设备进行了维修和维护；2.对办公楼的消防系统等设施进行了更换改造、对楼内电梯进行了维护保养，对中心暖气循环泵进行了维修；3.委托相关物业管理公司进行了垃圾清运、化粪池清掏、配电及消防设施电路维护及管理等；4.对消防烟感报警系统及设备、线路改造；5.完成了互联网接入工作。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 无障碍办公楼维护面积 |  |  | 1800 | 1800 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 无障碍办公楼重大安全事故发生率 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 无障碍办公楼维护进度 |  |  | 12月底 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | 18.925 | 18.992 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 维护维修办公基础设施，保障办公楼正常运转，提高办公效率，保证办公人员工作环境的安全及便捷 | 办公基础设施按计划进行了维护维修，办公楼运转正常，为各项业务工作开展及办公人员工作环境的安全提供了保障 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 干部职工满意度 |  |  | 不低于90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.99