## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人体育训练经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 罗晓东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910616791
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 793 | 742 |  | 544.8307 |  | 10 |  | 73.43% |  | 7.34
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 793 | 742 |  | 544.8307 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、组织各队积极备战残运会；2、将选派241人参加训练为北京取得好成绩。 | [5 empty] | 完成了16个项目19支运动队训练备战。赴陕西省参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会主赛期比赛。我市夏季残奥听奥共取得了60.5金，43.5银，27铜的优异成绩。1人1次超世界纪录，5人6次破全国纪录。位列直辖市金牌、奖牌榜双第一，全国金牌、奖牌榜双第六，总体实现了预期目标，展现了首善之区风采和＂双奥＂之城魅力，展现了首都残疾人自强不息、超越自我的精气神，实现了参赛成绩与精神文明双丰收。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 我市所有残疾人运动队 |  |  | 241人，220天 | 178人，220天 | 5 |  | 3 |  | 本届全国残特奥会，加强了参赛管理，对参赛人数进行严格控制,且全运会疫情防控要求部分运动员不符合参赛条件，训练及参赛运动员比上届有所减少。
|  |  | 异地及日常训练基地 |  |  | 5个 | 5个 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 通过正常训练提高各项目运动员的基本功、基本素质和训练质量； |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
|  |  | 通过赛前集训，使运动员的身体素质和竞技水平，都达到比赛要求 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 训练时间 |  |  | 3-12月 | 1-10月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算 |  |  | 742 | 544.83 | 5 |  | 3 |  | 本届全国残特奥会，加强了参赛管理，对参赛人数进行严格控制,且全运会疫情防控要求部分运动员不符合参赛条件，训练及参赛运动员比上届有所减少。因此产生的相关费用有所减少。
续上页 | 效益 指标 | 社会效益指标 | 为了使全市残疾人运动员竞技体育水平全面整体提高和快速发展，影响和带动全市残疾人群众体育的普及和发展，提高残疾人弱势群体自强自立、顽强拼搏的精神，提高在社会上的应有地位，进一步加强社会责任感。 |  |  | 提高残疾人群体自强自立、顽强拼搏的精神，提高在社会上应有的地位，进一步加强社会责任感 | 有所促进 | 15 |  | 15
|  |  | 全年的训练对于运动员非常重要，中间的间断会使得身体素质下降，必须坚持长年训练，才能保证自己的能力不退步的基础上，提高技战术水平，比赛取得好成绩。 |  |  | 进一步加强提高 | 进一步加强提高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员训练满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 见满意度调查表
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.34