## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 社服中心安全隐患消除安全运行保障
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目负责人 |  | 孟宪辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910007172
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 298.9999 | 131.2399 |  | 128.8515 |  | 10 |  | 98.18% |  | 9.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 298.9999 | 131.2399 |  | 128.8515 |  | — |  | 98.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据社服中心实际工作需要，为楼内提供较好的办公环境，保障各项设备运行，按时参加各种年检、检测，按时完成项目采购，避免资产闲置、提高使用效率，为办公楼内各单位提供较好的工作环境。为提高资产使用效率，避免闲置浪费，拟对我中心一层综合残疾人服务大厅进行改造利用以及更新相应设施，保障服务满意率达到95%以上 | [5 empty] | 根据社服中心实际工作需要，为保障楼内各单位各部门工作环境，申请办公楼运行维护维修经费用于消除安全隐患，进行各类设施检测、维护保养、修缮,做好电话机房、基础设施设备的日常支出，保障了档案管理系统、固定资产管理系统的日常维护，升级服务，为保障驻社服中心办公楼各单位办公需要提供了优质便捷的望楼办公环境，租用专用网络接入服务。 备注：（一层综合残疾人服务大厅进行改造利用以及更新相应设施项目资金交回）
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 互联网接入 |  |  | 30兆的专线1根。 | 30兆的专线1根。 | 8 |  | 8
|  |  | 食堂餐饮管理 |  |  | 日均为楼内办公人员提供餐饮服务70人次,严格执行卫生、防疫、食品卫生等相关法律法规；人员符合项目要求，执证上岗；服务人员统一着装，仪表仪容整洁，服务规范；饭菜品种丰富，搭配营养合理；原材料、辅料、调料的安全质量符合国家标准的有关规定和要求。 | 日均为楼内办公人员提供餐饮服务70人次,严格执行卫生、防疫、食品卫生等相关法律法规；人员符合项目要求，执证上岗；服务人员统一着装，仪表仪容整洁，服务规范；饭菜品种丰富，搭配营养合理；原材料、辅料、调料的安全质量符合国家标准的有关规定和要求。 | 8 |  | 8
|  |  | 办公楼及设备维修、维护 |  |  | 大楼部分外墙维修、值带班室维修、基础设施设备、电子屏维修、食堂设备维修等基础设施维修、值带班室维修、电子屏维修、食堂、空调、饮水机等设备维修 | 基础设施维修、值带班室维修、电子屏维修、食堂、空调、饮水机等设备维修。 | 8 |  | 8
|  |  | 维保、检测 |  |  | 消防、防雷、电力、水质、监控维保、食堂设备、空调、饮水机等设备维修,保障大楼安全、设备正常运行；降低办公楼安全事故率。确保楼内各项设备设施正常运转。 | 消防、防雷、电力、水质、监控等设备设施维保、检测，保障大楼安全、设备正常运行； | 8 |  | 8
|  | 质量 指标 | 办公楼及设备维修、维护 |  |  | 大楼部分外墙、值带班室、基础设施设备、电子屏、食堂设备等基础设施维修、空调、饮水机等设备维修达到合格标准，能够正常使用，维修保质期内满足使用需求 | 基础设施维修、值带班室维修、电子屏维修、食堂、空调、饮水机等设备维修。达到使用标准。 | 5 |  | 5
|  |  | 维保、检测 |  |  | 消防、防雷、电力、水质、电梯等特种设备检测达到合格标准，监控维保、食堂设备、空调、饮水机等设备维修,通过维修达到使用标准、使设备能够正常运行；降低办公楼设备安全事故率。 | 消防、防雷、电力、水质、电梯等特种设备通过检测合格。监控维保、食堂设备、空调、饮水机等设备维修,达到使用标准，设备正常运行；降低办公楼安全事故率。 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 互联网接入 |  |  | 采购计划进度2021年1-4月完成采购 | 2021-02-01 | 5 |  | 5
|  |  | 食堂餐饮管理 |  |  | 采购计划进度2021年5月完成采购 | 2021年5月完成 | 5 |  | 5
|  |  | 办公楼及设备维修、维护 |  |  | 采购计划进度2021年1-7月完成采购 | 2021年1-7月陆续完成 | 5 |  | 5
|  |  | 维保、检测 |  |  | 采购计划进度2021年1-12月完成采购 | 2021年10月完成 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 互联网接入 |  |  | 互联网接入费8.4万 | 互联网接入费8.4万 | 5 |  | 5
|  |  | 食堂餐饮管理 |  |  | 食堂餐饮管理47万 | 食堂餐饮管理47万 | 5 |  | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 |  |  | 续上页 | ......
|  |  | 办公楼及设备维修、维护 |  |  | 办公楼及设备维修、维护21.2万 | 21.1966 | 4 |  | 4 |  | 维修费用按照三方比价采购，最低价成交，按实际支出支付维修费。
|  |  | 维保、检测 |  |  | 维保、检测51.621万 | 51.621 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社服中心办公楼运维保障（物业）工作运维保障情况 |  |  | 办公楼工作人员满意度≥95%（含95%） | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 食堂餐饮管理 |  |  | 办公楼工作人员满意度≥95%（含95%） | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.82