## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人服务管理平台升级改造项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 334.037 |  | 310.1 |  | 10 |  | 92.83% |  | 9.2834
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 334.037 |  | 310.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过升级改造服务管理平台的部分功能，实现残疾人服务管理平台与“京通”“京办”的全面对接，加强残疾人服务与需求对接应用，优化残疾人服务体验和系统管理功能。 | [5 empty] | 升级改造了服务管理平台的部分功能，实现了残疾人服务管理平台与“京通”“京办”的全面对接，加强了残疾人服务与需求对接应用，优化了残疾人服务体验和系统管理功能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造系统数量 |  |  | =1个 | 1个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统可用性 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 故障及时响应时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤334.037万元 | 310.1万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使残疾人充分享受便捷的信息化服务，系统稳定运行 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进残联电子信息化办公，提高面对公众信息化服务工作效率 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对服务平台的满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.2834