## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人信访维权工作经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人维权中心
项目负责人 |  | 张亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910025308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.14 | 111.14 |  | 106.98 |  | 10 |  | 96.26% |  | 9.63
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.14 | 111.14 |  | 106.98 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过做好2021年度残疾人信访、残疾人的群体突发事件处置及残疾人特殊困难临时救助工作，确保残疾人群体的稳定，维护首都社会秩序；通过开展“庭院式”法律服务活动、开办残疾人微释法栏目等残疾人法律宣传工作，以及为残疾人办理法律救助案件、提供法律咨询及提供手语翻译等法律服务工作，有效提高残疾人法律素质，增强残疾人法律意识，切实维护残疾人权益，营造尊重法律、崇尚法治的良好氛围，促进社会和谐安定。 | [5 empty] | 全年坚持以解决残疾人实际困难为出发点和落脚点，紧紧围绕“七有”“五性”需求，为残疾人排忧解难，切实解决残疾人反映的问题，依法维护了残疾人权益，未发生群体性事件和个人极端事件，为全市的经济建设和社会稳定做出了积极贡献。全年共办理各类残疾人及家属来信、来电、来访、网上咨询、接诉即办等13684件（次）；组织法律服务活动50场，代理残疾人法律救助案件40件，提供法律咨询、代书、宣讲等服务3786人次；完成残疾人机动轮椅车救援2500次；在“北京残联”微信公众号推出“微释法”栏目30期，针对聋人群体上当受骗案件高发形势，制作多期手语普法视频。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 维稳专项救助 |  |  | 1人 | 1人 | 2 |  | 2
|  |  | 信访、法律服务日常工作 |  |  | 1千人次 | 全年共办理各类残疾人及家属来信、来电、来访、网上咨询、接诉即办等13684件（次） | 2 |  | 2 |  | 按照以往年度完成情况设定年初指标，因残疾人及家属法律意识增强，年度接办事件增加
|  |  | 临时救助困难残疾人 |  |  | 10人次 | 7人次 | 2 |  | 1.4 |  | 该资金预算为解决疑难信访问题专项资金，可预测性不强，实际情况变化较大。
|  |  | 信访、法律维权干部培训 |  |  | 50人 | 65人 | 2 |  | 2
|  |  | 开展庭院式法律服务活动 |  |  | 50场 | 50场 | 2 |  | 2
|  |  | 提供法律手语紧急救助翻译服务 |  |  | 100小时 | 100小时 | 2 |  | 2
|  |  | 制作推送普法微信 |  |  | 30期 | 30期 | 2 |  | 2
|  |  | 轮椅车救援 |  |  | 2500次 | 2500次 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 轮椅车救援 |  |  | 残疾人在出行中遇到机动轮椅车故障，拨打救援电话，由服务商赶赴故障现场，提供故障排除、就近送修或返修理厂修理等服务，基本满足残疾人故障排除需求。 | 基本满足残疾人故障排除需求，满意率达到90%以上 | 2 |  | 2
|  |  | 办理法律救助案件 |  |  | 为符合救助条件的案件当事人提供诉讼、仲裁等法律服务，基本满足其法律服务需求。 | 全年提供法律救助案件40件，零投诉 | 2 |  | 2
|  |  | 维稳专项救助 |  |  | 发放到位 | 按规定发放到位，零差错 | 2 |  | 2
|  |  | 制作推送普法微信 |  |  | 每半月推送一次，形式为图片、文字、视频等 | 按时按质量推送，零差错 | 2 |  | 2
|  |  | 信访、法律服务日常工作（律师、心理咨询师、社工师参与） |  |  | 为咨询者提供每周二次全日法律咨询和每周三次全日心理咨询，每周五次的来访人员接待调解。基本解决一般性法律问题和心理问题咨询以及来访人员的调解工作。 | 按计划全部完成，通过信访和法律服务工作，较好的维护了残疾人的合法权益。 | 2 |  | 2
|  |  | 临时救助困难残疾人 |  |  | 发放到位 | 按规定发放到位，零差错 | 2 |  | 2
|  |  | 信访、法律维权干部培训 |  |  | 提高维权干部业务水平 | 因疫情影响，改为线上培训，受训干部业务水平普遍提升，多人受到表扬、收到感谢信、年度考评优秀，1人荣获市委市政府信访先进工作者称号 | 2 |  | 2
|  |  | 提供法律手语紧急救助翻译服务 |  |  | 指派专业手语翻译，为急需咨询法律问题的听力言语残疾人及时提供现场法律手语翻译服务，基本满足咨询需求。 | 按计划完成，听力言语残疾人法律维权实现交流无障碍 | 2 |  | 2
|  |  | 开展庭院式法律服务活动 |  |  | 服务残疾人观众500人次以上 | 超计划完成，服务3786人次，服务的残疾人法治意识有较大提高 | 2 |  | 2 |  | 按照以往年度完成情况设定指标，因残疾人及家属法律意识增强，参与活动人次增加
续上页 | 续上页 | 时效 指标 | 维稳专项救助 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 信访、法律服务日常工作 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 临时救助困难残疾人 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 信访、法律维权干部培训 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 开展庭院式法律服务活动 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 提供法律手语紧急救助翻译服务 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 办理法律救助案件 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 轮椅车救援 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 制作推送普法微信 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  | 成本 指标 | 项目预算控制 |  |  | 111.14万元 | 106.98003万元 | 7 |  | 6
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 残疾人权益保障 |  |  | 为残疾人累计挽回经济损失约100万元 | 挽回经济损失约120万元 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 残疾人群体秩序 |  |  | 为残疾人排忧解难，解决残疾人反映的问题，维护残疾人合法权益，为社会稳定做出积极贡献 | 全年残疾人群体稳定，残疾人合法权益得到了较好保障 ，无群体性上访事件，无个人极端事件。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 2021年接诉即办成绩：月平均响应率99%、解决率91%、满意率95%，月平均成绩94.28分。 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.03